## Sheet1
ID | Descrição dos Riscos | Probabilidade - Baixa -Média -Alta | Impacto - Baixo -Médio -Alto | Fator de Risco | Ação -Evitar -Mitigar -Eliminar | Como?
1 | Falta de comunicação | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Estabelecer padrão de conversas e feedback durante todo o projeto.
2 | Problemas técnicos no projeto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Revisar e Monitorar integralmente todos os elementos do projeto
3 | Falta de Comprometimento | 1 | 2 | 2 | Eliminar | Exigir a dedicação de todos os membros do grupo dando feedback ao professor para eliminar possiveis impasses
4 | Perda de Arquivos | 1 | 3 | 3 | Eliminar | Criando Backups nas máquinas locais e um repositório em nuvem que possua todo o projeto
5 | Escopo do projeto mal interpretado | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Realizando entregas semanais para a validação do projeto
6 | Turn-over de um integrante da equipe | 1 | 3 | 3 | Aceitar | Repasse de atividades, tarefas ou responsabilidades para os demais integrantes do grupo

## Sheet2
Acao | Fator | Impacto | Probabilidade
Aceitar | numeros | Alto | Provavel (1)
Mitigar |  | Baixo | Pouco Provavel (2)
Eliminar |  | Medio | Muito Provavel (3)